## Tổng hợp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG HÀM RỒNG
Điện thoại / Zalo: 0968.724.886
Email: hamrongmedia@gmail.com
Website: hamrongmedia.com
Skype: hamrongmedia
Mô tả phụ lục hợp đồng
Phụ lục 1 TKW 2508/2020 HRM
Kính gửi : Qúy khách hàng
Hàm Rồng Media - trực thuộc công ty TNHH Thương Mại Truyền Thông Hàm Rồng trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng. Và xin thông báo tới quý khách về chi tiết giá thiết kế website theo yêu cầu như sau:
| STT |  | Task | Mô tả | Thời gian (Ngày) | Chi phí | Ghi chú
| 1 |  | Phân tích thiết kế hệ thống | - Phân tích yêu cầu của khách hàng, thiết kế cơ sở dữ liệu | 2
| 2 | Quản lý hệ thống | Tính năng quản lý người dùng | -Các tính năng Xem list, thêm, sửa, xóa User; - Sắp xếp, tìm kiếm user theo Tên, phòng ban chức vụ; - Nhập dữ liệu user từ file Excel theo mẫu có sẵn. | 1 | 600000
|  |  | Quản lý phòng ban | - Xây dựng hệ thống quản lý phòng ban theo nhiều cấp. - Các tính năng xem, thêm, sửa, xóa phòng ban. - Xem, thêm, sửa, xóa các chức vụ trực thuộc phòng ban, phân chia level chức vụ. | 1 | 600000
|  |  | Quản lý phân quyền | - Xây dựng hệ thống phân quyền người dùng; đảm bảo chỉ những người được phân quyền mới được thực hiện các thao tác định sẵn. - Các tính năng: + Nhóm các quyền định sẵn thành các vai trò, thêm sửa xóa các vai trò. + Gắn các vai trò vào từng người dùng (Có thể gắn thêm quyền riêng). - Các quyền hỗ trợ: + Xem, thêm, sửa, xóa user; + Xem, thêm, sửa, xóa Phòng ban; + Tạo mới bài khảo sát; xem list bài ks; sửa tất cả bài ks. + Tạo mới đợt đánh giá; xem list đánh giá ; chỉnh sửa đợt đánh. - Quá trình xây dựng phần mềm nếu phát sinh các quyền khác thì khách hàng trao đổi lại để xây dựng thêm | 3 | 1800000
| 3 | Quản lý Hệ thống đánh giá | Trình soạn thảo bài đánh giá | - Xem, thêm, sửa, xóa bài khảo sát(đánh giá). - Các tính năng của trình soạn thảo: + Các tính năng của trang soạn thảo sử dụng ajax để tải trang, giúp tăng tốc độ và trải nghiệm người dùng tốt nhất. + Tạo mới section, xóa section, sửa nội dung section; + Tạo mới câu hỏi, xóa câu hỏi, kéo thả câu hỏi trong 1 section, nút bắt buộc, nhân đôi câu hỏi trong 1 section. + Tạo mới câu trả lời, xóa câu trả lời, sửa câu trả lời,(Dạng select), kéo thả câu trả lời trong 1 câu hỏi. | 7 | 4200000
| 4 | Khảo sát khách hàng | Trang Danh sách khách hàng và khảo sát | - Xem thêm sửa xóa trực tiếp thông tin khách hàng tại trang danh sách khách hàng. - Mở bài khảo sát mới đối với từng khách hàng trong danh sách; Làm bài khảo sát, gửi kết quả về máy chủ. - Sử dụng ajax load để đảm bảo tốc độ và trải nghiệm người dùng. - Tìm kiếm, sắp xếp, theo các đầu mục hiển thị trên trang khách hàng. - Import khách hàng từ file excel theo mẫu có sẵn. | 5.5 | 3300000
|  |  | Báo cáo khảo sát khách hàng | - Trang list kê hiển thị tên bài khảo sát và số khách hàng tham gia đánh giá. Xuất excel theo yêu cầu khách hàng. - Trang thống kê cuộc khảo sát: Hiển thị % khách hàng bình chọn đối với từng câu trả lời. | 2.5 | 1500000
| 5 | Đánh giá nhân viên | - Đợt đánh giá nhân viên | - Mô tả: Mỗi đợt khảo sát có thể tạo nhiều bài đánh giá và gửi đến user. - Thêm sửa, xóa đợt đánh giá, xem thống kê đợt đánh giá. - Thêm sửa xóa, gửi bài test đến user. - Thống kê đợt đánh giá nhân viên theo bài khảo sát, xuất excel theo yêu cầu. | 3 | 1800000
|  |  | Cá nhân | Hiển thị bài đánh giá chưa, làm, đã làm, sửa bài đánh giá. | 3 | 1800000
| 6 | Quản lý lịch sử người dùng | Quản lý lịch sử các thao tác thêm sửa xóa của người dùng | - Quản lý lịch sử thay đổi Các loại lịch sử có thể làm:H38 + Lịch sử thay đổi thông tin cá nhân khách hàng (thêm, sửa, xóa) + Lịch sử thay đổi thông tin cá nhân user (thêm, sửa, xóa); + Lịch sử thay đổi thông tin bài khảo sát. (thêm sửa xóa) , + Lịch sử thay đổi thông tin bài đánh giá user (thêm sửa xóa) Trang lịch sử sẽ hiển thị dạng table gồm list các sự kiện với thông tin - Thời gian xảy ra sự kiện - Người sửa - Nội dung sửa. (Nội dung cũ - Nội dung mới) | 9 | 5400000
|  |  |  | - Báo cáo tổng hợp theo bài đánh giá năng lực nhân viên và exce: tối thiểu 2 ngày - Hệ thống API gửi câu hỏi và nhận câu trả lời từ CRM: Tối thiểu 5 ngày | 7 | 4000000
|  | Buffer time |  |  | 8
|  |  | Tổng |  | 50 | 25000000
Cảm ơn quý khách đã tin dùng dịch vụ website của Hàm Rồng Media, chúc quý khách sức khỏe và hành phúc !
Đại diện Hàm Rồng Media
GĐ: Nguyễn Sỹ Mạnh